**დანართი 2 . აქტივობების ბიუჯეტი და დროის განრიგი**

**აქტივობების ბიუჯეტი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **აქტივობა**  | **განხორციელების დაწყება** | **განხორციელების დასრულება**  | **საერთო ღირებულება ლარებში**  | **მონაწილეობა ლარებში** | **სრიგპ-დან მოთხოვნილი გრანტის მოცულობა პროცენტებში პროექტის საერთო ღირებულებასთან მიმართებაში** | **თუ პროექტი მრავალწლიანია, გთხოვთ, წარმოადგინოთ სავარაუდო ჩაშლა წლების მიხედვით** |
| **გრანტი სრიგპ-დან** | **საკუთარი სახსრები** | **სხვა დაფინანსება**  | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **აქტივობა 1.** **თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები** | **1 აგვისტო** | **31 აგვისტო** | **30155,08** | **29250,43** | **904,65** |  |  9,1 % | 2020 |  |  |  |
| 1.1 საპროექტო ტერიტორიის გაკაფვა | 1 აგვისტო | 10 აგვისტო | 17641,78 | 17112,52 | 529,26 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 გრუნტის მოჭრა მექანიზმებით | 11 აგვისტო | 20 აგვისტო | 7515,94 | 7290,50 | 225,44 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3  გრუნტის დამუშავება ხელით | 21 აგვისტო | 31 აგვისტო | 4875,82 | 4729,54 | 146,27 |  |  |  |  |  |  |
| **აქტივობა 2****თავი II. სამშენებლო სამუშაოები** | **1 სექტემბერი** | **30 სექტემბერი** | **105140,52** | **101986,30** | **3154,22** |  |  43,2 % | 2020 |  |  |  |
| 2.1 პარკინგის მოწყობა | 1 სექტემბერი | 8 სექტემბერი | 8321,38 | 8069,60 | 249,58 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ბორდიურების ბეტონის საძირკვლისა და ბორდიურების მოწყობა  | 9 სექტემბერი | 13 სექტემბერი | 57051,05 | 67506,87 | 2087,85 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 ქვაფენილისათვის ქვიშა-ღორღისა და ფენილის მოწყობა  | 14 სექტემბერი | 20 სექტემბერი | 39768,08 | 29735,45 | 919,66 |  |  |  |  |  |  |
| **აქტივობა 3.****სამშენებლო სამუშაოები** | **1 ოქტომბერი** | **31 ოქტომბერი** | **148962,96** | 144494,07 | 4468,89 |  |  34,2 % | 2020 |  |  |  |
| 3.1 ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილის, მისი ჩამკეტი ბეტონის და მოაჯირების ბეტონის ფუნდამენტის მოწყობა | 1 ოქტომბერი | 13 ოქტომბერი | 126212,21 | 122425,84 | 3786,37 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 ლითონის მოაჯირების მოწყობა და შეღებვა | 14 ოქტომბერი | 18 ოქტომბერი | 1701,84 | 1650,78 | 51,06 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 ძელსკამებისა და სანაგვე ურნების მოწყობა | 19 ოქტომბერი | 22 ოქტომბერი | 16377,21 | 15885,89 | 491,32 |  |  |  |  |  |  |
| **3.**4 გრუნტის გაჭრა ხელით, ბოძების ანკერების მოსაწყობად და ანკერების დაბეტონება განათების ბოძების მოსაწყობად | 23 ოქტომბერი | 31 ოქტომბერი | 4671,70 | 4531,55 | 140,15 |  |  |  |  |  |  |
| **აქტივობა 4** | **1 ნოემბერი** | **30 ნოემბერი** | **44393,21** | 43061,41 | 1331,80 |  |  13,5 % | 2020 |  |  |  |
| 4.1 ჰრ ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები | 1 ნოემბერი | 30 ნოემბერი | **44393,21** | 43061,41 | 1331,80 |  |  |  |  |  |  |
| **სულ** |  |  | **328651,77** | **318792,22** | **98599,55** |  |   | 2020 | **სულ** |  |  |

 **დროის განრიგი**

|  |  |
| --- | --- |
| **აქტივობა** | განხორციელების პერიოდი თვეებში. გთხოვთ, მიუთითეთ კონკრეტული თარიღები |
|  აგვისტო |  სექტემბერი |  ოქტომბერი |  ნოემბერი | დეკემბერი |
| ***აქტივობა 1*** ***ტენდერის გამოცხადება*** |  |  |  |  |  |
| *1.1 სატენდერო კომისიის შეკრება* | X |  |  |  |  |
| *1.2 სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება* | X |  |  |  |  |
| *1.3 სატენდერო დოკუმენტაციის სისტემაში განთავსება* | X |  |  |  |  |
| *1.4 შერჩევა-შეფასების ეტაპის განხორციელება* | X |  |  |  |  |
| *1.5 გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა* | X |  |  |  |  |
| *1.6 გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმება* | X | X |  |  |  |
| ***აქტივობა 2. მოსამზადებელი სამუშაოები*** |  |  |  |  |  |
| *2.1 საპროექტო ტერიტორიის გაკაფვა* |  | X |  |  |  |
| *2.2 გრუნტის მოჭრა მექანიზმებით* |  | X |  |  |  |
| *2.3 გრუნტის დამუშავება ხელით* |  | X |  |  |  |
| ***აქტივობა 3 სამშენებლო სამუშაოები*** |  |  |  |  |  |
| 3.1 პარკინგის მოწყობა |  | X |  |  |  |
| 3.2 ბორდიურების ბეტონის საძირკვლისა და ბორდიურების მოწყობა  |  | X |  |  |  |
| 3.3 ქვაფენილისათვის ქვიშა-ღორღისა და ფენილის მოწყობა  |  | X | X |  |  |
| 3.4 ქვიშით ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილის მოწყობა |  | X | X |  |  |
| ***აქტივობა 4******სამშენებლო სამუშაოები*** |  |  |  |  |  |
| *4.1 ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილის, მისი ჩამკეტი ბეტონის და მოაჯირების ბეტონის ფუნდამენტის მოწყობა* |  |  | X |  |  |
| *4.2 ლითონის მოაჯირების მოწყობა და შეღებვა* |  |  |  X |  |  |
| *4.3 ძელსკამებისა და სანაგვე ურნების მოწყობა* |  |  |  X | X |  |
| ***4.****4 გრუნტის გაჭრა ხელით, ბოძების ანკერების მოსაწყობად და ანკერების დაბეტონება განათების ბოძების მოსაწყობად* |  |  |   X | X |  |
| ***აქტივობა 5***  ***ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები*** |  |  |  |  |  |
| *5.1 ჰრ ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები* |  |  |  | X |  |
| ***აქტივობა 6******ზედამხედველობა და მიღება-ჩაბარება*** |  |  |  |  |  |
| *6.1 სამუშაოთა შესრულების კონტროლის განხორციელება ტენდერის საფუძველზე შერჩეული კომნპანიის მიერ* |  | X | X | X | X |
| *6.2 სამუშაოთა შესრულების კონტროლის განხორციელება მუნიციპალიტეტის სამსახურის მიერ* |  | X | X | X | X |
| *6.3 ზედამხედველის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე კომისიის მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.* |  |  |  | X | X |
| ***6.4 დასრულებულ სამუშაოების შესახებ საერთო ანგარიშის მომზადება*** |  |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** |  |  |  |  |  |