დანართ N7

**პროგრამის შესაბამისი ეტაპების განხორციელების ვადები**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ეტაპის დასახელება** | **განსახორციელებელი ღონისძიება** | **ვადები** | **დამატებითი ინფორმაცია** | **პასუხისმგებელი უწყება** |
| მომზადება | პროგრამის პროცესის ინიცირება  საინფორმაციო კამპანია - ოფიციალური ვებ-გვერდის, ასევე მონაწილეობითი (სამოქალაქო) ბიუჯეტის ონლაინ პლატფორმის www.ideakutaisi.ge და შესაბამისი სოციალური მედიის გამოყენებით, მოქალაქეებისათვის მონაწილეობითი (სამოქალაქო) ბიუჯეტის პროექტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება | **სექტემბერი 20- ოქტომბერი 15** |  | მერიის პარტნიორი ორგანიზაცია/ორგანიზაციები |
| საპროექტო განაცხადების შემუშავება და წარდგენა | არაუმეტეს სამი საპროექტო განაცხადის შემუშავება და წარდგენა | **სექტემბერი 20- ოქტომბერი 15** |  | საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე 16 წლის ასაკიდან/მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფი |
| საპროექტო განაცხადების ვერიფიკაცია და შერჩევა და მომზადება კენჭისყრისთვის/ხმის მიცემისთვის | განაცხადების ვერიფიკაცია სავალდებულო კრიტერიუმების მიხედვით  განაცხადების შეფასება რაოდენობრივი კრიტერიუმების მიხედვით  საუკეთესო საპროექტო განაცხადის/განაცხადების გამოვლენა | **ოქტომბერი 20-30** |  | მონაწილეობითი ბიუჯეტირების კომისია  მერიის პარტნიორი ორგანიზაცია/ორგანიზაციები |
| პროექტების კენჭისყრის/ხმის მიცემის პროცედურა | საინფორმაციო კამპანია / საუკეთესო საპროექტო განაცხადის/განაცხადების გამოვლენა | **ოქტომბერი 31 - ნოემბერი 15** |  | მონაწილეობითი ბიუჯეტირების კომისია |
| საჯაროობა და გამჭვირვალობა | დაინტერესებული პირებისათვის ინფორმაციის გაცემა პროგრამასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე  პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოქვეყნება მუნიციპალიტეტის ვებ და ფეისბუქ გვერდზე | კანონმდებლობით დადგენილი ვადა  პროაქტიულად |  | მერია |
| გამარჯვებული პროექტების მუნიციპალიტეტის დასაგეგმ საბიუჯეტო წლის ბიუჯეტში ასახვა | პროგრამისთვის ბიუჯეტში და მის პროგრამულ/კაპიტალურ დანართში პროგრამული კოდის მინიჭება  შერჩეული პროექტების, როგორც პროგრამის შესაბამისი ქვეპროგრამების გაწერა, თავისი ასიგნებებით, პროგრამული კოდით, განმახორციელებლის მითითებით, აღწერით, მიზნით, შედეგებით, შედეგების შეფასების ინდიკატორებით. | საბიუჯეტო კალენდრის შესაბამისად |  | მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური |
| მუნიციპალიტეტის მიერ გამარჯვებული პროექტების განხორციელება | სახელმწიფო შესყიდვებისათვის დოკუმენტაციის მომზადება, შესყიდვის გამოცხადება, მომწოდებლის გამოვლენა, პროექტის ფარგლებში შესაბამისი სამუშაოების განხორციელება, დასრულებული სამუშაოს მიღება | მონიტორინგის გეგმის შესაბამისად |  | მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური |
| ანგარიშგება | პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებული პროექტების შესრულების შესახებ ინფორმაციის (დაგეგმილი და ფაქტიური შესრულების მაჩვენებლები, პროექტის განმახორციელებელი, პროექტის მიზანი, შედეგი, შედეგების შესრულების საბაზისო და მიზნობრივი მაჩვენებლები, ცდომილება, რისკები) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის ანგარიშში, ასევე წლიურ ანგარიშსა და მის პროგრამულ/კაპიტალურ დანართებში ასახვა | საბიუჯეტო კალენდრის შესაბამისად  2-ჯერ |  | მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური |
| პროექტების განხორციელების მონიტორინგი | პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებული პროექტების განხორციელების პროცესის მონიტორინგი | პროექტის დაწყების ვადიდან 6 თვის და პროექტის დასრულების ვადიდან 1 თვის განმავლობაში  2-ჯერ |  | მონაწილეობითი ბიუჯეტირების კომისია |