**განაცხადი**

**2017 -2018 წლის საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამაში მონაწილეობაზე**

**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი**

* **სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში.**

**„შენი პროექტი - შენი ქალაქისთვის“.**

პროგრამა მოიცავს ქ. წყალტუბოს ადმინისტრაციულ ერთეულს, ჩართულია ქალაქის მოსახლეობა უბნების, ქუჩებისა და დასახლებების მიხედვით.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის განაწილებისა და ხარჯვის პროცესში მოქალაქეების ინტერესის გათვალისწინება სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს თანამედროვე დემოკრატიული მმართველობის პროცესში. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მხრიდან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილმა თანხებმა ადგილობრივი მოსახლეობის ინიციატივების შესაბამისად, საშუალება მისცა მუნიციპალიტეტის მკვიდრთ განეხორცილელებინათ მათთვის მნიშვნელოვანი პროექტები (ინფრასტრუქტურული, ახალგაზრდული, საგანმანათლებლო, კულტურული, სოციალური, სპორტული და სხვ.), ასევე თავად დაგეგმონ პროექტები მომავალი წლის ბიუჯეტში და თვალყური ადევნონ მის განვითარებას.

* **თემა: სამოქალაქო ბიუჯეტი წყალტუბოში**
* **ინიციატივის ავტორი:**
* **ზურაბ მაისურაძე**

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე.

ტელ: 595753259.

ელექტრონული ფოსტა: [Zurab65@mail.ru](mailto:Zurab65@mail.ru)

* **თამარ მამარდაშვილი**

**ტელეფონი: 591914605**

ელ. ფოსტა [tamunatsk@gmail.com](mailto:tamunatsk@gmail.com)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე.

* **ბადრი პაპავა**

ტელ: 598219821

ელ. ფოსტა [badripapava@gmail.com](mailto:badripapava@gmail.com)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორტარი დეპუტატი

* **პრაქტიკის / ინიციატივის მოკლე აღწერა:**
* **გამოწვევა** : ჩვენი ქვეყანის მშენებლობა დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებულ ინსტიტუციებს ემყარება, ქვეყნის მმართველობას კონსტიტუციით განსაზღვული დემოკრატიული წყობა განაპირობებს, რაც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხალხის ინტერესების გათვალიწინებას გულისხმობს. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა გულისხმობდა საზოგადოების ჩართულობას მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტის პროცესში. ამ მიზნის მისაღწევად საუკეთესო სფეროდ ჩავთვალეთ თვითმმართველობის ფინანსური პოლიტიკის ფორმირება და მისი მეშვეობით მუნიციპალიტეტის განვითარების მიმართულებების განსაზღვრა. ჩვენი მთავარი გამოწვევა იყო ის, რომ მოსახლეობას უბნების, ქუჩების, მიხედვით თავად აერჩიათ რა იყო პრიორიტეტი მისი ეზოსთვის, უბნისა თუ ქუჩის მაცხოვრებლებისთვის.

**წარსულის გამოცდილება** წარსულის გამოცდილებას თუ გადავხედავთ, ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში პრიორიტეტების განსაზღვრა მოსახლეობის ჩართულობით არ ხდებოდა, ცენტრალიზებული თანხებით ხდებოდა პროექტების დაფინანსება, ცენტრალიზებულად იყო განსაზღვრული პრიორიტეტებიც. სოფლის პროექტებიც ცენტრალიზებული თანხებით ფინანსდებოდა და პრიორიტეტებიც წინასწარ იყო გათვალიწინებული. მოსახლეობა მაინც უკმაყოფილო რჩებოდა.

* **პასუხი არსებულ გამოწვევაზე** სამოქალაქო ბიუჯეტი – არის პროცესი, სადაც მოსახლეობა პროგრამის განხორციელების ყველა ეტაპზე თავად არის ჩართული. პროგრამა საზოგადოებას საშუალებას აძლევს მონაწილეობა მიიღოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაგეგმვაში. მოქალაქეთა ბიუჯეტის მეშვეობით მოქალაქეებს შეუძლიათ თვითონ გადაწყვიტონ თუ რაში დაიხარჯება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გარკვეული თანხები. ეს არის დიდი ნდობა თვითმმართველ ერთეულსა და მოსახლეობას შორის.
* პროგრამის მიზანია საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
* მომდევნო წლისათვის „სამოქალაქო ბიუჯეტი“–სათვის განკუთვნილი თანხა განისაზღვრა  ჯამში 150 000 (ასორმოცდა ათი ათასი) ლარის ოდენობით, ქალაქი დაიყო ზონებად **პირველი ზონა** მოიცავს ქალაქის 10 ქუჩას, **მეორე ზონა -** ქალაქის 17 ქუჩას. **მესამე ზონა -** ქალაქის 18 ქუჩას. თოთოეულ ზონაზე გამოიყო 50 000 ლარი. აღსანიშნავია, რომ პროგრამის ფარგლებში პოლონეთის საერთაშორისო განვითარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით, ჩატარდა სოციოლოგიური გამოკითხვა, გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, მოქალაქეებმა პრიორიტეტულად, ქალაქ წყალტუბოში, საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება, საბავშვო მოედნების, სკვერების, სპორტული ინფრასტრქტურისა და კორპუსების რეაბილიტაცია დაასახელეს.

საბოლოოდ „სამოქალაქო ბიუჯეტირების“ ფარგლებში 2019 წელს დაფინანსდება 150 000 ლარის ღირებულების 19 პროექტი.

1. **პროგრამის განხორციელების მოსალოდნელი შედეგები**

ძირითადი მისაღწევი შედეგები:

• წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და მოქალაქეების ბიუჯეტირების პროცესში ურთიერთქმედების ეფექტური მექანიზმების შექმნა;

• მოსახლეობისvჩართულობა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში;

• მოქალაქეების ნდობის ფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლებისადმი;

• ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის ღიაობის გაზრდა;

• გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გამჭვირვალობის დონის ამაღლება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო პოლიტიკაზე უშუალო გავლენის მოხდენის შესაძლებლობის მიცემის გზით;

• წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის პრიორიტეტული პრობლემების გადაჭრა.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **მოსალოდნელი მაჩვენებლები:** | საზომის ერთეული | 2019 წ. | 2020 წ. | 2021 წ. | 2022 წ. |
| 1 | **ხარჯები** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | განხორციელებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები | ათასი ლარი | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| პროგრამები |
| 1.2. | გამარჯვებული პროექტების განხორციელება | ათასი ლარი | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 2 | **პროდუქტი** (შუალედური შედეგი) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | მოსახლეობის ინფორმირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების რაოდენობა | ერთეული | 10-მდე | 10-მდე | 10-მდე | 10-მდე |
| 2.2. | კენჭისყრის/კონსესუსუს პროცედურისჩატარება | ერთეული | 1 | 1 | 1 | 1 |

**მუნიციპალიტეტის ზოგადი მონაცმეები**

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი მდებარეობს [კოლხეთის დაბლობის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98) აღმოსავლეთით, მდინარეების [რიონისა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98) და [გუბისწყლის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98) ხეობაში. აღმოსავლეთით მას ესაზღვრება ქალაქი [ქუთაისი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98), დასავლეთით [სამტრედიისა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98) და [ხონი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98), ჩრდილოეთით [ცაგერის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98) და [ამბროლაურის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98), ხოლო სამხრეთით [ბაღდათისა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98) და [ვანის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98) მუნიციპალიტეტები.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას 632.3 კმ2  უკავია, გავრცელებულია წითელმიწა, ეწერი და ნეშომპალა ნიადაგები. მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარეა [რიონი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98) შენაკადებით [წყალტუბოსწყალი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98) და [გუბისწყალი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98). მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა [მთაშავას ტბა](https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A1_%E1%83%A2%E1%83%91%E1%83%90&action=edit&redlink=1), ასევე ხელოვნურად შექმნილი "ცივი ტბა" ქალაქ [წყალტუბოში](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9D).

მუნიციპალიტეტის ტყის საერთო ფონდი შეადგენს 24685 ჰექტარს. წყალტუბოს ტერიტორიაზე არის საქვეყნოდ [ცნობილი სათაფლიის სახელმწიფო ნაკრძალი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D_%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98), რომელიც 345 ჰექტარს მოიცავს. აქ არის დინოზავრების ნაკვალევი და [სათაფლიის კარსტული მღვიმეები](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98), რომლებიც მდიდარია სტალაქტიტებით და სტალაგმიტებით. მას 270 კვ.მეტრი ფართობი უჭირავს.

მუნიციპალიტეტში არის სხვადასხვა წიაღისეული:

კურორტ [წყალტუბოში](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9D)ა მინერალური თერმული წყალი.

2014 წლის აღწერის მონაცემებით მხოლოდ ქალაქში ცხოვრობს 11 281 ადამიანი.

* **მუნიციპალიტეტის მახასიათებლები**

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი იმერეთის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მუნიციპალიტეტია, ბალნეოლოგიური კურორტი წალტუბო, როგორც საკურორტო ზონა, თავიდანვე განაშენიანებულია ისე რომ ტურისტისთვის იყოს კომფორტული და საინტერესო. ქალაქს აქვს 75 ჰა. გართობისა და დასასვენებელი პარკი.

პარკში ფუნქციონირებს ატრაქციონები, კაფეები. პარკი აღჭურვილია WF სისტემით. ინტერნეტი მისაწვდომია პარკის ნებისმიერ ტერტიორიაზე. ტურსისტების ინტერესების გათვალიწინებით პარკში მოწყობილია საპიკნიკე ადგილები.

საკურორტო ზონაში განთვსებულია ბალნეოლოგიური აბაზანები, ესენია : #6 წყარო, #3 წყარო, #1 წყარო და განაჯანსაღებელი ცენტრი „ბი ჰელსი“, რომლებიც აღჭურვილნი არიან თანამედროვე ტიპის აპარატურებით და ტარდება დამსვენებლისთვის მორგებული ყველა ინდივიდუალური პროცედურა. წყალტუბოში მოწყობილია „ცივი ტბის“ ტერიტორია როგორც ტურისტებისვთის ერთ-ერთი მიმზიდველი ადგილი. ტბაზე მოწყობილია სანაოსნო ინფრასტრუქტურა, საზაფხულო სეზონზე ფუნციონირებს ორი აუზი და რესტორანი.

წყალტუბუბოში მდებარე სასტუმროები ყველა დონის მოთხოვნის ტურისტის მისაღებად მზად არიან. ფუნქციონირებს ოთხვარსკვალვიანი სასტუმრო „წყალტუბო პლაზა“, ასევე სხვა სასტუმროები და „გენთჰაუსები“. ქალაქში მუშაობს კაფეები, რესტორნები და სწრაფი კვების ობიექტები.

თავის დროზე წყალტუბოში ფუნქციონირებდა 19 სანატორიუმი და ყველა სრული დატვირთვით მუშაობდა. ( რამდენიმე სანატორიუმის არქიტექტურა შესულია მსოფლიო არქიტექტურის საუკეთესო ნიმუშებს შორის).

აფხაზეთის ომის შემდეგ სანატორიუმებში შეასახლეს იძულებით გადაადგილებული 15 000-მდე პირი, რომელთა ნაწილი დღესაც ცხოვრობს ამ სანატორიუმებში. ცნობილი მოვლენების შემდეგ, სრულიად განადგურდა და მოიშალა უნიკალური შენობების ინფრასტრუქტურა. ამჟამად გამოთავისუფლებული სანატორიუმები ინვესტორებს ელოდებიან. უკვე გაიყიდა სანატორიუმი „მეშახტე“ და „ივერია“.

**შიდა ფაქტორები:** წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობაში დასაქმებული კადრები მაღალი კვალიფიკაციის დონით და მაღალი ინტერესის მქონე მოხელეებით გამოირჩევა. სწორედ განსაკუთრებულმა ინტერესმა და ინიციატივის გამოჩენამ განაპირობა რომ პროგრამა წარმატებით დაიწყო, განხორციელდა და მიმდინარეობს.

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებულია პროგრამაის ხანგრძლივობა (4 წელი) 2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩაიდო თანხა სამოქალაქო ბიუჯეტირებისათვის 150 000 ლარი. 3. გადამზადდა ის თანამშრომლები, ვინც უშუალოდ იყვნენ ჩართულნი სამოქალაქო ბიუჯეტირების განხორციელების პროცესში. 4. მოსახლეობაში ცნობადობის ამაღლების მიზნით, დამზადდა საინფორმაციო ბუკლეტები, მაისურები, ბლოკნოტები, ქალაქის სამ ცენტრალურ ქუჩაზე გაიკრა ბანერი „სამოქალაქო ბიუჯეტი წყალტუბოში“. 5. დაინიშნა პროგრამის კოორდინატორი პირები, რომლებიც ეხმარებოდნენ მსურველებს პროექტის დაწერაში.

პროგრამის გარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა მხოლოდ საინფორმაციო ბუკლეტების, ბანერების, მაისურების დამზადებას მოხმარდა.

**გარე ფაქტორები .** პროგრამის განცორციელებაში ჩართულია პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. საგარეო დახმარების პროგრამის ფარგლებში. პროგრამა „დემოკრატიის ხელშეწყობის“ - დაფინანსებით, პროექტის დასაწყისში გამოიყო 1300 ლარი. რაც მოხმარდა საინფორმაციო კამპანიას.

**განხორციელებული პრაქტიკის /კონკრეტული ინიციატივების დეტალური აღწერა**

**წყალტუბოში სამოქალაქო ბიუჯეტის განხორციელების პროცესში დაიგეგმა პროგრამის განხორციელების გრაფიკი.**

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის ინიციატივით საზოგადოებრივი დარბაზისთვის პროგრამის შესახებ ინფორმაციის გაცნობა.
2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს დებულების დამტკიცება.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის თამარ მამარდაშვილის ინიციატივით, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის დავით ხოსრუაშვილის მიერ სამოქალაქო ბიუჯეტირების თემაზე ტრენინგის ჩატარება.

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს შექმნა. მერის ბრძანება.
2. სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტის კოორდინატორის ვლადიმერ აბრამიუკის კონსულტაცია სამოქალაქო ბიუჯეტის ფორმირების წესის შესახებ, მათ შორის, ბიუჯეტის მომზადების ეტაპები და ყველა ის პარამეტრი, რისგანაც ბიუჯეტი შედგება.   
   (შეხვედრას წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გრიგოლ ივანეიშვილი, თავმჯდომარის მოადგილე პაატა ახალაძე, საკრებულოს წევრები, მერი გრიგოლ იოსელიანი, მერის მოადგილეები და მერიის თანამშრომლები ესწრებოდნენ).
3. გადაწყდვეტილების მიღება საპილოტე პროგრამის პირველ ეტაპზე მხოლოდ ქალაქში განხორციელების შესახებ. წყალტუბოში პროგრამის განსახორციელებლად სულ 150 000 ლარი განისაზღვრა. ქალაქი (რეკომედაციის თანახმად) სამ ზონად დაიყო, თითოეულ ზონას ჰყავს კოორდინატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მოქალაქეებთან კომუნიკაციასა და კონსულტირებას.
4. საქართველოს ფინანსისტთა ასოციაციის მხარდაჭერით პარალელურად დაიწყო პრიორიტეტების განსაზღვრა სტატისტიკური გამოკვლევის ჩატარებით. კვლევა დაფინანსებულია საერთაშორისო სოლიდარობის ფონდის მიერ “სამოქალაქო ბიუჯეტი, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ინსტრუმენტი საქართველოში” პროექტის ფარგლებში.
5. ქ. წყალტუბოს პრიორიტეტების შესახებ შედეგების ანალიზის განხილვა.
6. სამოქალაქო ბიუჯეტირების კუთხით გამოკითხვით მიღებული შედეგები პრიორიტეტების მიხედვით: საბავშვო ატრაქციონები, სკვერების მოწყობა დასასვენებლად, სტადიონების მოწყობა.

გამოიკითხა მოსახლეობიდან 246 ოჯახი, რაც შეადგენს მოსახლეობის 2,2 პროცენტს და კერძო შინამეურნეობების (<http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=472&lang=geo>) დაახლოებით 6,2 პროცენტი.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| შერჩევის წერტილი | **დასახელება** | კერძო შინამეურნეობების რაოდენობა | მოსახლეობის რაოდენობა | **გამოსაკითხი ოჯახების რაოდენობა** |
|  | **წყალტუბოსმუნიციპალიტეტი** | **17032** | **5688** |  |
| 1 | **ქ. წყალტუბო** | **3936** | **11281** | **246** |
| 1.1 | I ზონა |  |  | 60 |
| 1.2 | II ზონა |  |  | 70 |
| 1.3 | III ზონა |  |  | 116 |

* სულგამოკითხული 246 რესპოდენტიდან 152 ქალია , ხოლო 94 მამაკაცი.
* ასაკობრივ ჭრილში გამოკითხული იქნა 18 დან 36 წლამდე 58 რესპოდენტი, 36 დან 56 წლამდე - 65რესპოდენტი, ხოლო 56 წლის ზევით 123 რესპოდენტი.
* გამოკითხული იქნა უმაღლესი განათლების მქონე - 92 რესპოდენტი, საშუალო განათლების მქონე - 8 რესპოდენტი, ტექნიკური განათლების მქონე 68 რესპოდენტი.
* გამოკითულებიდან 174 რესპოდენტი უმუშევარია, 38 - კერძო სექტორშია დასაქმებული, ხოლო 34 - საჯარო სექტორში.
* გამოკითული 246 რესპოდენტიდან 28 სოციალურად დაუცველის ტატუსის მქონეა, 37დევნილია.
* გამოკითხული მოსახლეობიდან 103 მოსახლე დასახლებულია კერძო ტიპის საცხოვრებელში, ხოლო 143 კორპუსის ტიპის საცხოვრებელში.
* კითხვარის მეშვეობით რესპოდენტებს შესაძლებლობა ქონდათ დაეფიქსირებინათ მათი აზრით მოსაგვარებელი პრობლემები პრიორიტეტულობის მიხედვით. კითხვარი შედგებოდა ორი განყოფილებისაგან: პირველი შედგებოდა ზოგადი პრიორიტეტებისგან, ხოლო მეორე სამოქალაქო ბიუჯეტირებისთვის განკუთვნილი პრიორიტეტებისაგან. ზოგადი პრიორიტეტების მიხედვით კითხვარში არსებული ჩამონათვალიდან ყველაზე პრიორიტეტულ პრობლემად (რიგითობის მიხედვით) კანალიზაცია,შიდა გზები, საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია,სკვერების, პარკების მოვლა-პატრონობა, სადარბაზოს, სახურავის, სარდაფის და ლიფტის, სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია.
* მოსახლეობის მიერ დაფიქსირებული პრიორიტეტები ზონების მიხედევით ასეთია:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტების დასახელება ზონების მიხედვით | | | | |
| **კოდი** | **დასახელება** | **1** | **2** | **3** |
| 1 | I ზონა | კანალიზაცია | ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა | სკვერების, პარკების მოვლა-პატრონობა და ახალის მოწყობა |
| 2 | II ზონა | კანალიზაცია | სადარბაზო, სახურავი, სარდაფი და ლიფტი | საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
| 3 | III ზონა | შიდა გზები | საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია | სადარბაზო, სახურავი, სარდაფი და ლიფტი |

* გაანალიზდა კორპუსებში მაცხოვრებლების მოთხოვნები და პრიორიტეტები შეირჩა შემდეგი თანმიმდევრობით: 1. სადარბაზო, სახურავი, სარდაფი და ლიფტი, 2. შიდა გზები 3. საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია.
* მოსახლეობა თავის მხრივ (კითხვარში არსებული ჩამონათვალის გარდა) დაასახელა პრობლემები რომელსაც ისინი თვილიან, რომ გამოსასწორებელია: უპატრონო ცხოველების კონტროლი, ბუნკერების გაუქმება, და ა.შ.
* საერთო ზოგადი კატეგორიებიდან გამოირჩა პატარა პროექტები. მოსახლეობამ განსაზღვრა რის გაკეთებას ისურვებენ ან რას შეცვლიდნენ თავის გარშემო პროექტით გამოყოფილი 150000 ლარით. გამოკითხვის მიზანი იყო პრიორიტეტების გამოვლენა რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელია პროექტების მოწოდება. ასევი ეს პრიორიტეტები გამოყენებული იქნება, მოსახლეობის მიერ, პროექტების არჩევისას.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტების დასახელება I ზონისმიხედვით | | | | |
| **N** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **ინფრასტრუქტურა ბავშვებისათვის (საბავშვო მოედნები, ინფრასტრუქტურისა და მოწყობილობების განახლება, მათ შორის საბავშვო ბაღებში)** | **მცირერემონტების და სხვადასხვა წყლის, კანალიზაციის, გაზის მომარაგების, ელექტროსისტემი სსფეროში** | **სპორტი (სტადიონებისა და კლუბების რეაბილიტაცია, აღჭურვა. სხვადასხვა სპორტული აქტივობები და ა.შ.)** | **საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე მოწესრიგება (პარკები, სკვერები, ეზოები, საკმეიკები, შემოღობვა და ა.შ)** |
| 1 | საბავშო ატრაქციონების მოწყობა | კანალიზაციის და სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა | სტადიონის მოწყობა | სკვერების მოწყობა დასასვენებლად |
| 2 | საბავშო ბაღის კეთილმოწყობა |  | სხვადასხვა წრეების ჩამოყალიბება | სკამების მონტაჟი |
| 3 | ქორეოგრაფიული სტუდიის აღდგენა |  | ტრენაჟორების მოწყობა | ცივ ტბასთან სკვერის მოწყობა |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტების დასახელება II ზონისმიხედვით | | | | | | | |
| **N** | | **1** | **2** | | **3** | | **4** |
|  | | **ინფრასტრუქტურა ბავშვებისათვის (საბავშვო მოედნები, ინფრასტრუქტურისა და მოწყობილობების განახლება, მათ შორის საბავშვო ბაღებში)** | **მიმდებარე გარემოს მოწესრიგება (სანაგვე ყუთების დადგმა, ქუჩების დასუფთავება და ა.შ)** | | **საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე მოწესრიგება (პარკები, სკვერები, ეზოები, საკმები, შემოღობვა და ა.შ)** | | **მცირე რემონტები წყლის, კანალიზაციის, გაზის მომარაგების, ელექტროსისტემის სფეროში** |
| 1 | | საბავშო ატრაქციონების მოწყობა | ქუჩების დასუფთავება | | სკვერების მოწყობა დასასვენებლად | | კანალიზაციის და სანიაღვრესისტემის გაწმენდა |
| 2 | |  | ნაგვის ყუთების დადგმა | | სკამების მონტაჟი | |  |
| პრიორიტეტებისდასახელება III ზონისმიხედვით | | | | | | | | |
| **N** | **1** | | | **2** | | **3** | | **4** |
|  | **ინფრასტრუქტურა ბავშვებისათვის (საბავშვო მოედნები, ინფრასტრუქტურისა და მოწყობილობების განახლება, მათ შორის საბავშვო ბაღებში)** | | | **საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მცირე მოწესრიგება (პარკები, სკვერები, ეზოები, საკმები, შემოღობვა და ა.შ)** | | **კულტურული ღონისძიებები (გასართობი პენსიონერებისათვის, ბავშვებისათვის, ფესტივალები, გამოფენები და ა.შ)კულტურული ღონისძიებები (გასართობი პენსიონერებისათვის, ბავშვებისათვის, ფესტივალები, გამოფენები და ა.შ)** | | **სხვადასხვა** |
| 1 | საბავშო ატრაქციონების მოწყობა | | | სკვერების მოწყობა დასასვენებლად | | ბავშვებისთვის წამახალისებელი ღონისძიებები | | „მწოლიარე პოლიციელები“ |
| 2 | სტადიონის მოწყობა | | | სკამების მონტაჟი | | პენსიონერებისათვის თავშეყრის ადგილების მოწყობა | | საბავშო ბაღის აშენება უბანში |

1. სამოქალაქო ბიუჯეტირების კუთხით გამოკითხვით მიღებული შედეგების შეჯამება
2. მომზადდა საინფორმაციო ბუკლეტები სადაც დეტალურად არის მითითებული პროგრამის მუშაობის პრინციპის შესახებ.
3. პარალელურად დაიწყო საინფორმაციო კამპანია. შეიქმნა ფეისბუქის ოფიციალური გვერდი „სამოქალაქო ბიუჯეტი“ წყალტუბოში“, სადაც ქვეყნდება ამ პროგრამის შესახებ ყველა აქტივობა, ასევე ქვეყნდება ადგილობრივ პრესაში „ახალი წყალტუბო“, საინფორმაციო სააგენტოებში „გარდიანი“ „აიპრესი“( მხოლოდ ნიუსის მიწოდება).
4. პროგრამის ფარგლებში სამივე ზონაში კოორდინატორების შერჩევა.
5. განაცხადის ფორმის გავრცელება და მბულის შესახებ ინფორმაცია.
6. პროექტების წერის მარათონი
7. პროექტების განხილვა და გამოვლენა.

პროგრამის განხორციელება გათვლილია 2019-2022 წლებზე და, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სამოქალაქობიუჯეტის (მონაწილეობითი ბიუჯეტის) შესახებ დებულების შესაბამისად. პროგრამის განხორციელების ეტაპებისა და ღონისძიებების დეტალური ჩამონათვალი

1. საინფორმაციო კამპანია
2. პროექტების მომზადება და წარდგენა
3. წინადადებების ანალიზი(ვერიფიკაცია)
4. პროექტების არჩევა/შერჩევა განსახორციელებლად
5. ბიუჯეტში ასახვა, განხორციელება, მონიტორინგი და პროცესის შეფასება.

პროგრამის ეტაპების განხორციელებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გეგმა

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ღონისძიებების შინაარსი** | | **შემსრულებლები** | | **განხორციელების ვადა** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესის მომზადება, საინფორმაციო კამპანია | | | | | |
| 1.1 | წინა წლის სამოქალაქო ბიუჯეტის ანალიზის საფუძველზე:   * რეგულაციებში და წესებში   ცვლილებების მომზადება და შეტანა   * შესაძლებელია სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს განახლება და კოორდინატორების დანიშვნა. * საინფორმაციო კამპანიის დაგეგმვა ყველა ეტაპზე | სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო | | ყოველწლიურად 10 კალენდარული დღის განმავლობაში დასაგეგმის წინა წლის 1 მარტამდე | |
| 1.2 | საინფორმაციო კამპანია - მოსახლეობის ინფორმირება  ● სამოქალაქო ბიუჯეტირების ძირითადი პრინციპებისა და შესაძლებლობების შესახებ,  ● პროექტების წარდგენის მოთხოვნების შესახებ და მოქალაქეების მოტივირება წინადადებების წარსადგენად  ● პროექტის შერჩევის პროცედურის შესახებ და მონაწილეობის მისაღებად მოწვევა  ●შერჩეული პროექტების განხორციელების პროცესის შესახებ | სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება  (PR-განყოფილება) (შემდგომში -  „უფლება მოსილი სამუშაო ორგანო“) | | იწყება 1 აპრილიდან და გრძელდება პროგრამის მოქმედების მთელი  პერიოდის  განმავლობაში | |
| პროექტების წარდგენა | | | | | |
| 2.1 | * მოქალაქეების მიერ პროექტების სპეციალური ფორმის მეშვეობით წარდგენის უზრუნველყოფა, დებულების დანართი №1-ის შესაბამისად: * მისამართზე: ქ. წყალტუბო, ქუჩა\_შოთა რუსთაველის ქ.#25\_\_\_\_\_ , კანცელარია\_ * ელექტრონული სახით ელ-ფოსტის მისამართზე: [tskaltubo1@gmail.com](mailto:tskaltubo1@gmail.com) | | სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა | | დაწყებიდან 45 კალენდარული დღის განმავლობაში |
| 2.2 | პროექტების წარდგენის პროცესში მოქალაქეებისათვის მხარდაჭერის გაწევა, მათ შორის:  -მოსახლეობასთან შეხვედრების ორგანიზება თითოეულ გამოყოფილ ზონაში (ინფორმირება სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესის და პროექტების წარდგენის პირობების შესახებ, პროექტებთან დაკავშირებით კონსულტაციები, მოქალაქეების დისკუსიები შესაძლო იდეების შესახებ)  - საინფორმაციო პუნქტის მოწყობა   * მოხელებთან კონსულტაციის უზრუნველყოფა | | * სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო * კოორდინატორები თითოეულ ზონაში * საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატები შესაბამის ზონაში | | იწყება 1 მაისიდან მიმდინარეობს ყოველწლიურად 45 კალენდარული დღის განმავლობაში |
| 2.3 | წარმოდგენილი პროექტების სიის შედგენა, მათი სკანირება და საჯაროდ გამოცხადება, წყალტუბოს მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე ინფორმაციის განთავსება | | უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო | | პროექტების წარდგენის ვადის ამოწურვიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში |
| წინადადებების ანალიზი (ვერიფიკაცია) | | | | | |
| 3.1 | საპროექტო განაცხადის ფორმის შევსების სისრულის და სისწორის შემოწმება და გადაცემა წყალტუბოს მერიის სტრუქტურული ერთეულებისთვის, რომელთა უფლებამოსილებაში შედის პროექტების განხორციელება დებულების ნორმების შესაბამისად | | უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო | | წარმოდგენილი პროექტების სიის შექმნიდან10 სამუშაო დღის განმავლობაში |
| 3.2 | წყალტუბოს მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე დასკანირებული პროექტების განთავსება (გარდა პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაციისა, რომლის გავრცელებაზეც ავტორებს თანხმობა არ მიუციათ) | | უფლებამოსილინ სამუშაო ორგანო | | წარმოდგენილი პროექტების სიის შექმნიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში |
| 3.3 | დასკანირებული შემოწმებული პროექტების მერიის სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა | | უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო | | განაცხადის ფორმის შევსების შემოწმებიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში |
| 3.4 | წარმოდგენილი პროექტების ვერიფიკაციის განხორციელება სამოქალაქო ბიუჯეტის რეგულაციებში განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით პროექტის ვერიფიკაციის ბლანკის მეშვეობით.  ვერიფიკაციის ყველა შევსებული ბლანკი გადაეცემა უფლებამოსილ სამუშაოორგანოს | | წყალტუბოს მერის სტრუქტურული ერთეულები, რომელთა უფლებამოსილებაში შედის პროექტების განხორციელება. | | პროექტების მიღების დღიდან 35 კალენდარული დღის განმავლობაში (გამონაკლის შემთხვევაში, პროექტების ანალიზის პერიოდი შეიძლება გაგრძელდეს 40 კალენდარულ დღემდე) |
| 3.5 | ბლანკების განზოგადება - წინადადებების ანალიზი, იმ პროექტების სიის შედგენა, რომლებმაც მიიღეს უარყოფითი და დადებითი შეფასება. უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, უარის მიზეზის აღწერა | | უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო | | ბოლო ბლანკის მიღებიდან - წინადადებების ანალიზიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში |
| 3.6 | პროექტების არჩევის/შერჩევის მომდევნო ეტაპზე დაშვებული პროექტების სიის შედგენა | | სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო | | დაშვებული პროექტების საბოლოო განსაზღვრიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში |
| 3.7 | წყალტუბოს მერიის ოფიციალურ ვებ- გვერდზე შემდეგი ინფორმაციის განთავსება:  - სია და პროექტები, რომლებიც დაშვებულია კენჭისყრისთვის;  - იმ პროექტების ჩამონათვალი, რომლებმაც მიიღეს უარყოფითი შეფასება (უარის დასაბუთებით)  - საარჩევნო პუნქტების/დისკუსიის ადგილის სია-ონლაინ კენჭისყრის ინსტრუმენტების ბმული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | | უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო | | კენჭისყრის დაწყებამდე არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღისა |
| პროექტების არჩევა/შერჩევა | | | | | |
| 4.1 | პროექტების შესახებ პრეზენტაცია და დისკუსია, ავტორთა მხარდაჭერა მათი პროექტების დაწინაურებაში და პროექტების სიით საინფორმაციო მასალების მომზადება კენჭისყრისთვის (საინფორმაციო ბიულეტენი) | | სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო  უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო  პროექტების ავტორები | | კენჭისყრის დაწყებამდე არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღისა |
| 4.2 | კენჭისყრის პროცესის ორგანიზება   * ბლანკების მომზადება * პუნქტების მომზადება * შესაბამისი ზონების წარმომადგენლობითი საბჭოების ჩამოყალიბება დებულების შესაბამისად * კენჭისყრის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება - ვადების, პუნქტების, პროცედურისა და პროექტების შესახებ | | სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო  შესაბამისი ზონების კოორდინატორები  წარმომადგენლობითი საბჭოები თითოეულ ზონაში  უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო | | კენჭისყრის დაწყებამდე არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღისა |
| 4.3 | საზოგადოებრივი აზრის გამოვლენა კენჭისყრის გზით საარჩევნო ბიულეტენის მეშვეობით, რომელიც გადაეცემა საარჩევნო პუნქტებს გამოქვეყნებული სიის მიხედვით ან / დ აონლაინ-კენჭისყრის მეშვეობით | | საქართველო სამოქალაქეები, რომლებიცდარეგისტრირებული არიან და ცხოვრობენ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და რომლებსაც აქვთ ადგილობრივ არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება | | 15 კალენდარული დღის განმავლობაში დასაგეგმის წინა წლის 1 აგვისტოდან 15 აგვისტომდე |
| 4.4 | ხმების დათვლა მიღებული შევსებული საარჩევნო ბიულეტენების მიხედვით თითოეულ ზონაში | | შესაბამისი ზონების წარმომადგენლობითი საბჭოები, რომლებიც შეიქმნა დებულების შესაბამისად (შემდგომში – „წარმომადგენლობითი საბჭოები“) | | კენჭისყრის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში |
| 4.5 | კენჭისყრის შედეგების დადგენა და გამარჯვებული პროექტების განსაზღვრა, რომლებიც იქნება დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში | | წარმომადგენლობითი საბჭოები | | კენჭისყრის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში |
| 4.6 | მოსახლეობის ინფორმირება კენჭისყრის შედეგების შესახებ   * მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე თითოეულ ზონაში კენჭისყრის შედეგების განთავსება * ავტორების ინფორმირება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით * მოსახლეობასთან ღია შეხვედრის ჩატარება * ინფორმაცია მასმედიაში | | უფლებამოსილი სამუშაო ორგანო | | კენჭისყრის შედეგების შეჯამებიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში |
| ბიუჯეტში ასახვა, განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება | | | | | |
| 5.1 | სახსრების მთავარი განმკარგულებლების მიერ გამარჯვებული პროექტების საბიუჯეტო განაცხადის ფორმებში ასახვა და საფინანსო სამსახურისთვის წარდგენა კანონმდებლობის შესაბამისად | | სახსრების მთავარი განმკარგულებლები | მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დამტკიცებული შიდა საბიუჯეტო კალენდრის შესაბამისად | |
| 5.2 | გამარჯვებული პროექტების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტში შეტანა | | წყალტუბოს მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დამტკიცებული შიდა საბიუჯეტო კალენდრის შესაბამისად | |
| 5.3 | გამარჯვებული პროექტების განხორციელება | | * სახსრების მთავარი განმკარგულებლები, * ქვედა დონის სახსრების განმკარგულებლები, * სახსრებისმიმღებები, * გამარჯვებული პროექტების ავტორები, * წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დაინტერესებული მოქალაქეები | საბიუჯეტო წლის განმავლობაში | |
| 5.4 | სახსრების მთავარი განმკარგულებლების მიერ სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოსთვის თითოეული გამარჯვებული პროექტის განხორციელების სტადიის შესახებ კვარტალური ანგარიშების ოფიციალური წარდგენა | | სახსრების მთავარი განმკარგულებლები | ყოველკვარტალურად საანგარიშო კვარტლის მომდევნოთვის 15 რიცხვამდე | |
| 5.5 | სახსრების მთავარი განმკარგულებლების მიერ სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოსთვის თითოეული გამარჯვებული პროექტის განხორციელების შესახებ წლიური ანგარიშების ოფიციალური წარდგენა, შედეგობრივი მაჩვენებლებით და ხარჯების, პროდუქტის, ეფექტურობის, ხარისხის მაჩვენებლებით და შეძლებისდაგვარადშ ესრულებული ობიექტის ფოტოთი. | | სახსრების მთავარი განმკარგულებლები | პროექტის შესრულებიდან 20 სამუშაო დღის განმავლობაში | |
| 5.6 | წყალტუბოს მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე სახსრების მთავარი განმკარგულებლებისკვარტალური და წლიური ანგარიშების განთავსება, ინფორმაციამასმედიაში, პრეზენტაცია მოსახლეობასთან ღი აშეხვედრაზე | | უფლებამოსილი სამუშა ოორგანო, | ყოველკვარტალურად სახსრების მთავარი განმკარგულებლებისგანანგარიშებისმიღებიდან5 სამუშაოდღისგანმავლობაში | |
| 5.7 | პროცესისშეფასება მ.შ მოსახლეობის გამოკითვა | | სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო  წარმომადგენლობითი საბჭოები  დაქირავებული ორგანიზაცია | ყოველწლიურად 15 კალენდარული დღის განმავლობაში დასაგეგმის წინა წლის 1 მარტამდე | |

1. მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტირების საბჭოს მიერ სამოქალაქო ბიუჯეტირების შედეგების მოსახლეობისთვის გაცნობა.

* **განხორციელებისთვის მიღებული და გაფორმებული გადაწყვეტილებების ჩამონათვალი (ბრძანებები, განკარგულებები დადგენილებები რეზოლუციები, ინსტრუქციები) დანართების სახით.** 
  + - 1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს შექმნის შესახებ მერის ბრძანება N 31 1984
      2. წყალტუბო მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს დ ე ბ უ ლ ე ბ ა
      3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის

საბჭოს სხდომის ოქმი №1

* + - 1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის

საბჭოს სხდომის ოქმი №2

* + - 1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის

საბჭოს სხდომის ოქმი №3

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის პასუხები მოქალაქეებს (პერსონალურად)
2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებები მიწის, ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ განკარგვის შესახებ.
3. **ინფორმაცია მოქალაქეების, სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ინსტიტუციების ჩართულობის შესახებ.**
4. პროგრამის განხორციელებაში ჩართულნი არიან:
5. საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაცია.
6. საერთაშორისო სოლიდარობის ფონდი “სამოქალაქო ბიუჯეტი, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ინსტრუმენტი საქართველოში” პროექტის ფარგლებში.
7. პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. საგარეო დახმარების პროგრამის ფარგლებში. ‘პროგრამა „დემოკრატიის ხელშეწყობა.

პროგრამის წარმატებულად წარმართვის პასუხისმგებელი პირები:

**ვლადიმერ აბრამიუკი** - პოლონური მხარის „დემოკრატიის ხელშეწყობის“ წარმომადგენელი

**იაგო წიკლაური** - პროგრამის ექსპერტი (გორის მუნიციპალიტეტიდან)

**მიხეილ ასკლიკიანი** - პროგრამის ექსპერტი (მარნეულის მუნიციპალიტეტი).

**გრიგოლ იოსელიანი** - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი

**გრიგოლ ივანეიშვილი** - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.

**ზურაბ მაისურაძე** - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე, საბჭოს თავმჯდომარე;

**მალხაზ ჩხეიძე** - პირველადისტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისამსახურის უფროსი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური. საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;

**მარეხ კანკაძე** - პირველი რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი;

**ფიქრია შვანგირაძე** - მეორე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილების უფროსი;

**თამარ შვანგირაძე** - მესამე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის იურიდიულ საკითხთა განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

**ანა გელენიძე** - მეორე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი;

**ხათუნა ჯოჯუა** - მესამე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; **თამარ მამარდაშვილი** - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსოსაბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე;

**ბადრი პაპავა** - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ,,ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ თავმჯდომარე;

**მიხეილ კაკაბაძე** - წყალტუბოს საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი.

**ლაშა კაკრიაშვილი** - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი.

**ლალი გრიგოლავა** - არასამთავრობო ორგანიზაცია „წყალტუბოს დევნილ ქალთა კავშირი“;

**ხათუნა მაღლაკელიძე** - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი;

**თეონა ქობულაძე** - მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ღონისძიებათა მართვის (ამჟადმად ყოფილი) სამსახურის უფროსი.

**სოფიო ყანჩაველი -** მესამე რანგის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ღონისძიებათა მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;

**თემურ თაბაგარი -** პირველი ზონის კოორდინატორი

**გიორგი ხუციშვილი -** მეორე ზონის კოორდინატორი

**ელენე კრავცოვა -** მესამე ზონის კოორდინატორი.

* **ინფორმაცია გამოყენებული რესურსის (ადამიანური ფინანსური მატერიალური) შესახებ.**

პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. საგარეო დახმარების პროგრამის ფარგლებში. პროგრამა „დემოკრატიის ხელშეწყობის“ - დაფინანსებით, პროექტის დასაწყისში გამოიყო 1300 ლარი. რაც მოხმარდა საინფორმაციო კამპანიას. კერძოდ: ქალაქის ტერიტორიაზე მთავარ ქუჩებზე სამი დიდი ბანერის გაკეთებას, პლაკატების მაისურების ბუკლეტების დამზადებას.

* **განხორციელების პროცესში გამოკვეთილი პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების აღწერა.**

პრობლემის გადაჭრა ხორციელდება წყალტუბოს მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და მოქალაქეების საბიუჯეტო პროცესში ურთიერთქმედების მექანიზმების შემუშავების გზით, ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოსახლეობის ჩართვით და ქალაქის პრიორიტეტული პრობლემების მოგვარების გზით.

პროგრამა „სამოქალაქო ბიუჯეტი წყალტუბოში“ პროექტის სრულყოფილად განვითარებისთვის გამოვლინდა პრობლემა: ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 150 000 ლარი სამივე ზონაზე თანაბრად გადანაწილდა. თუმცა მეორე ზონაზე განსაკუთრებით მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა. ამ ზონაზე მოსახლეობამ 10 პროექტი წარადგინა, რომელთა საერთო ღირებულება 50 000 ლარს ცდება (170000ლარია).   
სამოქალაქო ბიუჯეტირების პრაქტიკიდან გამომდინარე საჭირო გახდა არჩევნების ჩატარება, შესაბამისი ღირებულების ფარგლებში.  
 7 სექტემბერს, სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში მეორე ზონაში საჭირო გახდა არჩევნების ჩატარება. ზონის მოსახლეობის შეკრება, რის შედეგადაც არჩევნების სამკაციანი კომისია დამტკიცდა. დაიბეჭდა ბიულეტენები. არჩევნები ქალაქის #2 საჯარო სკოლის სივრცეში რანჟირების პრონციპით, ფარული კენჭისყრით 10 ქულიანი შეფასებით ჩატარდა, ხმის მიცემა მიმდინარეობდა 12:00 სთ-იდან 20:00 სთ-მდე. მონაწილეობა მიიღო იმ ზონის 279-მ მოქალაქემ, ონლაინ პროგრამით ხმა მისცა 24-მა მოქალაქემ.

სპეციალურმა კომისიამ შემოსული განაცხადების შეისწავლა დაიწყო.  
ქალაქ წყალტუბოს სამივე ზონიდან სულ 25 პროექტის განაცხადი დარეგისტრირდა. I ზონის მაცხოვრებლებმა 9 პროექტი წარმოადგინეს, II ზონიდან - 11,(დანართი: ელენე კრავცოვას წერილი არჩევნების ჩატარების შესახებ) ხოლო III ზონიდან - 5 პროექტი.  
  
  
****

* **ინფორმაცია მოალაქეების, სხვადასხვა ორგანიზაციების, სხვადასხვა ინსტიტუციების ჩართულობს შესახებ.**

.1. პროეტში უშუალოდ ჩართული იყო ქალაქის მოსახლეობის 1000-ზე მეტი ადამიანი.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია, 2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 3 სამოქალაქო ბიუჯეტირების საინიციანტივო ჯგუფი. 4. პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. საგარეო დახმარების პროგრამა „დემოკრატიის ხელშეწყობა“. 5. საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაცი „სეთეფა“. 6. არასამთავრობო ორგანიზაცია „დევნილ ქალთა კავშირი“. 7. ადგილობრივი გაზეთი „ახალი წყალტუბო“.

**8. მიღწეული შედეგები**

• შეიქმნა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და მოქალაქეების ბიუჯეტირების პროცესში ურთიერთქმედების ეფექტური მექანიზმები.

• მოსახლეობა ჩაერთო ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში;

• ამაღლდა მოქალაქეების ნდობის ხარისხი ადგილობრივი ხელისუფლებისადმი;

• გაიზარდა ადგილობრი თვითვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის ღიაობის დონე;

• ამაღლდა გადაწყვეტილების მიღების პროცესი . ასევე ამაღლდა გამჭვირვალობის დონე. გაიზარდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო პოლიტიკაზე უშუალო გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა.

**9. მიღებული გამოცდილება და გაკეთებული დასკვნები**

• გადაიჭრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის პრიორიტეტული პრობლემები.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **მოსალოდნელიმაჩვენებლები:** | საზომი ერთეული | 2019 წ. | 2020 წ. | 2021 წ. | 2022 წ. |
| 1 | **ხარჯები** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | განხორციელებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები | ათასი ლარი | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| პროგრამები |
| 1.2. | გამარჯვებული პროექტების განხორციელება | ათასილარი | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 2 | **პროდუქტი** (შუალედური შედეგი) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | მოსახლეობის ინფორმირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების რაოდენობა | ერთეული | 10-მდე | 10-მდე | 10-მდე | 10-მდე |
| 2.2. | კენჭისყრის/კონსესუსის პროცედურის ჩატარება | ერთეული | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | პროექტების წარდგენასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში (მარათონი და სხვა) მონაწილეთა რაოდენობა | ერთეული | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 3 | **ეფექტურობა და ხარისხი** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | განხორციელებული გამარჯვებული პროექტების პროცენტი | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | სამოქალაქო ბიუჯეტში ჩართული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოქალაქეების პროცენტი: | % | 10 | 12 | 13 | 14 |
| ●     საინფორმაციო შეხვედრები (შეხვედრის მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა) |
| ●     პროექტების წარდგენა (იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომლებმაც წარადგინე სპროექტი, მათ შორის ისინიც, ვინც დაუჭირეს მხარი ხელმოწერებით) |
| ●     პროექტების შერჩევა (კენჭისყრაში მონაწილეთა რაოდენობა) |
| 3.3 | იმ პროექტების პროცენტი, რომლებიც ემსახურება პრიორიტეტული პრობლემების გადაჭრას | % | 80 | 70 | 60 | 50 |
| 3.4 | ამ პროგრამის პროდუქტებით კმაყოფილი მოქალაქეების პროცენტი\* | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *\*გამოითვლება დამოუკიდებელი ორგანიზაციების მიერ გამოკითხვის ჩატარების მეშვეობით სოციალური კვლევების წესების მიხედვით* |

დამზადდა გზამკვლევი „სამოქალაქო ბიუჯეტი წყალტუბოში“

**10. საკრებულოს როლი:**

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ პრიორიტეტად მიიჩინა სამოქალაქო ბიუჯეტირების დანერგვა წყალტუბოში. მიიღო გადაწყვეტილება პროგრამის 4 წელზე გაგრძელების შესახებ.

სამოქალაქო ბიუჯეტირების საბჭოში ჩართულია საკრებულოს წევრები: საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდოამრე თამარ მამარდაშვილი, ქ. წყალტუბოს მაჟორიტარი დეპუტატი და ფრაქციის თავმჯდომარე ბადრი პაპავა.

პროგრამის განხორციელების ინიცირება საკრებულოდან წამოვიდა.

საბჭოს შემადგენლობის საკრებულს წევრები მონაწილეობენ პროგრამის შესრულებაზე, შედეგების წარდგენაზე, მონიტორინგზე.

11. **პრაქტიკასთან / ინიციატივასთან დაკავშირებული სამომავლო გეგმების მოკლე აღწერა.**

დაგეგმილია სამოქალაქო ბიუჯეტირების განხორციელება არამარტო ქალაქის, არამედ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. საჭიროა უფრო მეტი ადამიანის ინტერესის გათვალისწინება და მოსახლეობის მეტი ოდენობით ჩართულობა ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში.

პრაქტიკამ აჩვენა , რომ პროექტი წარმატებით მიმდინარეობს, ეს იყო საპილოტე პროგრამა და მომავალში დაგეგმილია პროგრამის ბიუჯეტის გაზრდა. პროგრამაში ჩაერთვებიან მუნიციპალიტეტის სოფლების მაცხოვრებლები.

**12. საკონტაქტო ინფორმაცია**

**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი გრიგოლ იოსელიანი**

**ტელ.** 595909590

gr.ioseliani@gmail.com

**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ზურაბ მაისურაძე**

595753295

Zurab65@mail.ru

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი **მარეხი კანკაძე.** .ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

591059013

marexikankadze@mail.ru

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-განყოფილების უფროსი **თამარ შვანგირაძე** . ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური. იურიდიული განყოფილება.

595908944

[tatiashvangiradze@gmail.com](mailto:tatiashvangiradze@gmail.com)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის, ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-განყოფილების უფროსი **ანა გელენიძე**. შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

598730037

[ana.gelenidze@gmail.com](mailto:ana.gelenidze@gmail.com)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-განყოფილების უფროსი **ფიქრია შვანგირაძე** საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება.

591059200

[pikriashvangiradze@gmail.com](mailto:pikriashvangiradze@gmail.com)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი **ხათუნა ჯოჯუა,** საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება.

598186818

[jojuakh@gmail.com](mailto:jojuakh@gmail.com)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის IIIკატეგორიის უფროსისპეციალისტი **სოფიო ყანჩაველი.** საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ღონისძიებათა მართვის განყოფილება.

599359017

[sofo.kanchaveli@gmail.com](mailto:sofo.kanchaveli@gmail.com)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი **ბადრი პაპავა**

598219821

[badripapava@gmail.com](mailto:badripapava@gmail.com)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი **თამარ მამარდაშვილი**

[tamunatsk@gmail.com](mailto:tamunatsk@gmail.com)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი **ლაშა კაკრიაშვილი**

557206200

[lkakriashivi@gmail.com](mailto:lkakriashivi@gmail.com)

საკრებულოს **წევრი მიხეილ კაკაბაძე**

599152686

[Giorgiburjanadze37@gmail.com](mailto:Giorgiburjanadze37@gmail.com)

პროექტის კოორდინატორი **ელენე კრავცოვა**

598301390

[elenikokravcova@gmail.com](mailto:elenikokravcova@gmail.com)

13 **თანდართული დოკუმენტების / მასალების სია.**

* + - 1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019-2023 წლების სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა.

1. წყალტუბო მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს დ ე ბ უ ლ ე ბ ა
2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს შექმნის შესახებ.
3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის „სამოქალაქო ბიუჯეტი“–ს ფორმირების წესი
4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს შემადგენლობის შექმნის შესახებ.
5. მოქალაქეთა განცხადებები.
6. მოქალაქეთა განცხადებებზე პასუხი
7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის

საბჭოს სხდომის ოქმი №1

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის

საბჭოს სხდომის ოქმი №2

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის

საბჭოს სხდომის ოქმი №3

1. ელენე კრავცოვას წერილი მერს არჩევნებთან დაკავშირებით.
2. მერის ბრძანებები ქონების საკუთრებაში გადმოცემასთან დაკავშირებით.
3. სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამით გათვალიწინებული პროექტების ადგილის ფოტოები.